## 진행중
마감팀 프로젝트 일정 — 담당자만 입력하면 [업무 달력]이 직원별로 실시간 자동 정리됩니다
| 기본정보 | [6 empty] | 공종 담당 |  |  | 마감 세부담당 | [8 empty] | 일정 / 상태 | [7 empty] | 회의일정 |  |  | 이슈사항
| 순번 | No | 업무명 | 거래처 | 연면적 | 타입수 | 선행작업 | 마감 | 구조 | 토목 | PM | 검토 | 내역 | 가설 | 세대 | 내부 | 외부 | 창호 | 조적 | 수주일 | 작업시작일 | 납품일 | 소요일수 (자동) | 우선순위 | 진행률 (%) | 현재 상태 | 비고 | 인원 | 일자 | 내용 | 마감 | 구조 | 토목
| 기본정보 No: 2026010; 기본정보 업무명: 구리 수택E구역 주택재개발 2,4BL 견적; 기본정보 거래처: 대형건설; 기본정보 연면적: 95000; 기본정보 타입수: 4; 공종 담당 마감: 송치영; 공종 담당 구조: 신동헌; 공종 담당 토목: X; 마감 세부담당 PM: 송치영; 마감 세부담당 조적: VIET 조적팀; 일정 / 상태 작업시작일: 2026-03-06; 일정 / 상태 납품일: 2026-03-20 |  | 보통 | 60 | 진행중
| 기본정보 No: 2026011; 기본정보 업무명: 광양바이오매스 발전소 EPC 설계변경; 기본정보 거래처: 엔지니어링; 기본정보 연면적: 22000; 기본정보 타입수: 1; 공종 담당 마감: 최영배; 공종 담당 구조: X; 공종 담당 토목: 오승균; 마감 세부담당 PM: 최영배; 일정 / 상태 작업시작일: 2026-03-11; 일정 / 상태 납품일: 2026-03-20 |  | 높음 | 80 | 진행중 | 설계변경분
|  | 2026012 | 평택고덕 A-64BL 통합형 공공주택 | 종합건설 | 64000 | 3 | 도면접수 | 조한빈 | 박용진 | X | 조한빈 |  |  |  |  | 임승주 |  | VIET 창호팀 | VIET 조적팀 |  | 2026-03-11 | 2026-04-03 |  | 긴급 | 30 | 진행중 | 부대·공용부
|  | 2026013 | 남산스퀘어 주거복합 | 시행사 | 48000 | 2 |  | 이은지 | X | X | 이은지 |  |  |  | 이은지 |  | 임창열 | 김수겸 | 김수겸 |  | 2026-06-15 | 2026-07-03 |  | 보통 | 10 | 시작전 | 김수겸 창호+조적
| 기본정보 No: 2026014; 기본정보 업무명: 마이다스아이티 사옥; 기본정보 거래처: 건설사; 기본정보 연면적: 18000; 기본정보 타입수: 1; 공종 담당 마감: 조한빈; 공종 담당 구조: X; 공종 담당 토목: X; 마감 세부담당 PM: 조한빈; 마감 세부담당 내부: 임승주; 마감 세부담당 창호: 김수겸; 일정 / 상태 작업시작일: 2026-06-03; 일정 / 상태 납품일: 2026-06-19 |  | 높음 | 50 | 진행중
| 기본정보 No: 2026015; 기본정보 업무명: 위례복정역세권 공동주택; 기본정보 거래처: 공공; 기본정보 연면적: 72000; 기본정보 타입수: 3; 공종 담당 마감: 성대용; 공종 담당 구조: 장범선; 공종 담당 토목: X; 마감 세부담당 PM: 성대용; 마감 세부담당 가설: 원종수; 일정 / 상태 작업시작일: 2026-05-25; 일정 / 상태 납품일: 2026-06-12 |  | 보통 | 100 | 완료 | 검토완료(달력제외)
Formulas:
소요일수 (자동) = IF(AND([작업시작일]<>"",[납품일]<>""),NETWORKDAYS([작업시작일],[납품일]),"")

## 📅 업무 달력
2026년 |  |  |  |  | 1월 | [30 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월
직원 | 업무 (공종) | 시작 | 종료 | time axis 2026-01-01 to 2026-12-31
[ 국내 마감팀 ]
최영배 본부장 |  |  |  | 최영배
최영배
최영배
최영배
최영배
최영배
최영배
최영배
최영배
최영배
조한빈 실장 |  |  |  | 조한빈
조한빈
조한빈
조한빈
조한빈
조한빈
조한빈
조한빈
조한빈
조한빈
김재헌 수석 |  |  |  | 김재헌
김재헌
김재헌
김재헌
김재헌
김재헌
김재헌
김재헌
김재헌
김재헌
양한규 수석 |  |  |  | 양한규
양한규
양한규
양한규
양한규
양한규
양한규
양한규
양한규
양한규
성대용 수석 |  |  |  | 성대용
성대용
성대용
성대용
성대용
성대용
성대용
성대용
성대용
성대용
원종수 수석 |  |  |  | 원종수
원종수
원종수
원종수
원종수
원종수
원종수
원종수
원종수
원종수
송영길 수석 |  |  |  | 송영길
송영길
송영길
송영길
송영길
송영길
송영길
송영길
송영길
송영길
이은지 책임 |  |  |  | 이은지
이은지
이은지
이은지
이은지
이은지
이은지
이은지
이은지
이은지
송치영 책임 |  |  |  | 송치영
송치영
송치영
송치영
송치영
송치영
송치영
송치영
송치영
송치영
남은주 책임 |  |  |  | 남은주
남은주
남은주
남은주
남은주
남은주
남은주
남은주
남은주
남은주
임승주 선임 |  |  |  | 임승주
임승주
임승주
임승주
임승주
임승주
임승주
임승주
임승주
임승주
임창열 선임 |  |  |  | 임창열
임창열
임창열
임창열
임창열
임창열
임창열
임창열
임창열
임창열
김수겸 프로 |  |  |  | 김수겸
김수겸
김수겸
김수겸
김수겸
김수겸
김수겸
김수겸
김수겸
김수겸
[ VIET QS (베트남 마감팀) ]
VIET 내부1팀 |  |  |  | VIET 내부1팀
VIET 내부1팀
VIET 내부1팀
VIET 내부1팀
VIET 내부1팀
VIET 내부1팀
VIET 내부1팀
VIET 내부1팀
VIET 내부1팀
VIET 내부1팀
VIET 내부2팀 |  |  |  | VIET 내부2팀
VIET 내부2팀
VIET 내부2팀
VIET 내부2팀
VIET 내부2팀
VIET 내부2팀
VIET 내부2팀
VIET 내부2팀
VIET 내부2팀
VIET 내부2팀
VIET 내부3팀 |  |  |  | VIET 내부3팀
VIET 내부3팀
VIET 내부3팀
VIET 내부3팀
VIET 내부3팀
VIET 내부3팀
VIET 내부3팀
VIET 내부3팀
VIET 내부3팀
VIET 내부3팀
VIET 외부팀 |  |  |  | VIET 외부팀
VIET 외부팀
VIET 외부팀
VIET 외부팀
VIET 외부팀
VIET 외부팀
VIET 외부팀
VIET 외부팀
VIET 외부팀
VIET 외부팀
VIET 창호팀 |  |  |  | VIET 창호팀
VIET 창호팀
VIET 창호팀
VIET 창호팀
VIET 창호팀
VIET 창호팀
VIET 창호팀
VIET 창호팀
VIET 창호팀
VIET 창호팀
VIET 조적팀 |  |  |  | VIET 조적팀
VIET 조적팀
VIET 조적팀
VIET 조적팀
VIET 조적팀
VIET 조적팀
VIET 조적팀
VIET 조적팀
VIET 조적팀
VIET 조적팀

## 설정
공종별 표준 투입일수(근무일). PM=0=전기간. 숫자만 바꾸면 달력 막대 길이 자동
공종 | 표준일수
PM | 0
검토 | 3
내역 | 3
가설 | 3
세대 | 5
내부 | 7
외부 | 5
창호 | 4
조적 | 4

## 작성 가이드
사용법
입력 | [진행중] 시트에만 입력. 마감/구조/토목 + PM~조적 칸에 담당자 선택, 작업시작일·납품일 입력
자동연동 | 입력 즉시 [업무 달력]에 직원별로 막대 자동 생성. 새로고침 불필요
공종 일수 | [설정] 시트 숫자로 공종별 투입일수 조정(PM=0=전기간)
줄 분리 | 한 직원이 동시에 여러 공종이면 여러 줄에 표시(직원당 최대 10개)
완료 제외 | 현재상태=완료면 달력에서 자동 제외
주의 | 날짜는 반드시 날짜형식(2026-03-06). 배정 시트(숨김)는 계산용이니 건드리지 마세요

## 배정 (hidden)
담당 | 업무명 | 공종 | 시작 | 종료 | 순번 | 키
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
PM
검토
내역
가설
세대
내부
외부
창호
조적
Formulas:
종료 = IF([담당]="","",IF(VLOOKUP([공종],설정!$A4:B12,2,0)=0,진행중!W5,MIN(WORKDAY(진행중!V5,VLOOKUP([공종],설정!$A4:B12,2,0)-1),진행중!W5)))